## Zeitplan I
Zeitliche Planung für die Lenkungsgruppe und die einzelnen Projektgruppen
|  | 2004 | [43 empty] | 2005
| Kalenderwoche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Ferienwochen in Rheinland-Pfalz | 2004 15: KF; 2004 16: Os; 2004 21: CH; 2004 23: Pf; 2004 24: FL
| Seminartermine Kommunalakademie | 2004 14: 1; 2004 15: 2; 2004 16: 1; 2004 18: 2; 2004 20: 2; 2004 25: 1; 2004 26: 1; 2004 27: 2; 2004 28: 3; 2004 29: 1; 2004 36: 2; 2004 37: 4; 2004 39: 1; 2004 40: 1 | [13 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
Versand Informationsbriefe | bar: 2004 18; 2004 26; 2004 32; 2004 37; 2004 44; 2004 50
Einrichtung des Internetforums | bar: 2004 18
Eröffnung des Projektbüros in Mainz | bar: 2004 18
Vorstellung des Projekts in einer gemeinsamen Pressekonferenz und drei Regionalveranstaltungen | bar: 2004 21
Lenkungsguppe
1. | Haushaltsausgleich
2. | Empfehlungen zur Erstellung von Formblättern für die Erstellung des Haushaltsplans
(Ergebnis-, Finanzhaushalt, Stellenplan, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Budgetübersicht, Übersicht Verbindlichkeiten, Verpflichtungsermächtigungen, Investitionsplan sowie ggfs. den Vorbericht)
3. | Empfehlungen zur Erstellung von Formblättern für die Erstellung des Jahresabschlusses
(Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich Planvergleich, Vermögensrechnung, Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht, Kapitalflussrechnung, Anhang)
4. | Erforderliche Änderungen von Rechtsnormen, die durch die Änderung des Haushaltsrechts tangiert werden
5. | Beratungen zu den Ergebnissen der Projektgruppen | bar: 2004 24; 2004 30; 2004 35; 2004 41; 2004 48
Projektgruppen
1. | Empfehlungen zur Erstellung von Inventurrichtlinien | bar: 2004 22
- Allgemeine Richtlinien zur Vermögenserfassung und -bewertung | bar: 2004 22
- Festlegung der Erfassungsgrundsätze | bar: 2004 22
- Festlegung der Bewertungsgrundsätze | bar: 2004 22
- Bewertungsvereinfachungen | bar: 2004 22
- Empfehlungen zur Festlegung von Abschreibungstabellen | bar: 2004 22
2. | Empfehlungen zur Ausgestaltung eines Kontenrahmenplans auf der Grundlage des vom Land vorgegebenen Kontenrahmens und der Bedürfnisse der statistischen Ämter | bar: 2004 25
3. | Empfehlungen zur Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens | bar: 2004 28; 2004 31; 2004 33
4. | Empfehlungen zur Bewertung von Anlagevermögen in Sonderfällen (Bsp. Denkmäler, historische Bauwerke, Kunstschätze) | bar: 2004 36
5. | Empfehlungen zur Erfassung und Bewertung von Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten und Rückstellungen | bar: 2004 40; 2004 43
6. | Empfehlungen zur Bewertung von Umlaufvermögen und Passiva in Sonderfällen | bar: 2004 46
7. | Empfehlungen zur Erstellung einer Konzernbilanz, eines Konsolidierungsberichtes und zu den Konsolidierungsgrundsätzen
8. | Schulung, Empfehlungen zum Einsatz von Verfahren des E-Learning | bar: 2004 48
9. | EDV, Empfehlungen zur Erstellung eines Pflichtenheftes | bar: 2004 52
10. | Empfehlungen zur Ausgestaltung eines Produktplans (Produktbereiche, Produktgruppen, ggfs. Produkte, ggfs. Tätigkeiten, ggfs. Leistungen) unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der statistischen Ämter | bar: 2004 39
11. | Empfehlungen zur Erstellung eines produktbezogenen Kennzahlensystems als mögliche Grundlage für einen interkommunalen Vergleich
12. | Empfehlungen zur Ausgestaltung einer Kostenrechnungsrichtlinie
13. | Empfehlungen zur Ausgestaltung der Teilhaushalte und der Finanzrechnung
14. | Empfehlungen zur Ausgestaltung einer Überleitungsrechnung
15. | Abschlussbericht
16. | Vorbereitung Abschlussveranstaltung der Projektbeteiligten
Wochen mit Ferienterminen in Rheinland-Pfalz
Wochen mit Anzahl der Schulungstermine Kommunalakademie
Wochen, in denen Informationsbriefe versandt werden
Wochen, in denen Sitzungen der Projektgruppen tagen
Wochen, in denen die Zwischen- bzw. Abschlussergebnisse der Projektgruppen vorliegen
Wochen, in denen die Lenkungsgruppe tagt
| Wochen mit Schulungsterminen Kommunalakademie | [44 empty] | KW | [19 empty] | KW | bar: 2004 15; 2004 37
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-04-02; 2004 15: 14; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-06-17; 2004 37: 25; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-08-30 | 36 |  |  | Die Vermögensrechnung | [8 empty] | 04.04./05.04.2005 | [7 empty] | 14
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-04-14; 2004 15: 15; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-06-24; 2004 37: 26; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-08-31 | 36 |  |  | Die Vermögensrechnung | [8 empty] | 11.04./12.04.2005 | [7 empty] | 15
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-04-15; 2004 15: 15; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-06-29; 2004 37: 27; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-09-07 | 37 |  |  | Die Vermögensrechnung | [8 empty] | 25.04./26.04.2005 | [7 empty] | 17
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-04-21; 2004 15: 16; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-07-01; 2004 37: 27; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-09-08 | 37 |  |  | Die Vermögensrechnung | [8 empty] | 09.05./10.05.2005 | [7 empty] | 19
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-04-26; 2004 15: 18; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-07-06; 2004 37: 28; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-09-09 | 37 |  |  | Die Vermögensrechnung | [8 empty] | 30.05./31.05.2005 | [7 empty] | 22
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-04-29; 2004 15: 18; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-07-07; 2004 37: 28; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-09-10 | 37 |  |  | Die Vermögensrechnung | [8 empty] | 06.06./07.06.2005 | [7 empty] | 23
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-05-10; 2004 15: 20; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-07-08; 2004 37: 28; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-09-23 | 39
| Erfassung und Bewertung AV in der EB | 2004 10: 2004-05-12; 2004 15: 20; 2004 18: Erfassung und Bewertung AV Aufbauseminar; 2004 32: 2004-07-13; 2004 37: 29; 2004 40: Die Eröffnungsbilanz; 2004 49: 2004-09-27 | 40

## Zeitplan II
4.3 Zeitliche Planung für die Arbeit der Lenkungsgruppe sowie der einzelnen Projektgruppen
Lenkungsgruppe (L) / Projektgruppen (P)
lfd. Nr. |  | Beginn | Abstimmung Abschlussbericht in der Projektgruppe | Vorlage Abschlussbericht an die Lenkungsgruppe | Behandlung Abschlussbericht in der Lenkungsgruppe | Veröffentlichung Abschlussbericht (Internet) | Veröffentlichung Abschlussbericht (Infobrief) | Bemerkungen
|  | KW | KW | KW | KW | KW
1. L | Haushaltsausgleich
2. L | Empfehlungen zur Erstellung von Formblättern für die Erstellung des Haushaltsplans
3. L | Empfehlungen zur Erstellung von Formblättern für die Erstellung des Jahresabschlusses
4. L | Erforderliche Änderungen von Rechtsnormen, die durch die Änderung des Haushaltsrechts tangiert werden
5. L | Beratungen zu den Ergebnissen der Projektgruppen
1. P | Empfehlungen zur Erstellung von Inventurrichtlinien | 19. | 22. | 23. | 24. | 26. | 26.
2. P | Empfehlungen zur Ausgestaltung eines Kontenrahmenplans auf der Grundlage des vom Land vorgegebenen Kontenrahmens und der Bedürfnisse der statistischen Ämter | 23. | 25. | 27. | 30. | 32. | 32.
3. P | Empfehlungen zur Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens | 26. | 28. 31. 33. | 29. 33. 34. | 30. 35. 35. | 32. 37. 37. | 32. 37. 37.
4. P | Empfehlungen zur Bewertung von Anlagevermögen in Sonderfällen (Bsp. Denkmäler, historische Bauwerke, Kunstschätze) | 34. 03.* 16.* | 36. 06.* 18.* | 38. 08.* 19.* | 42. 09.* 20.* | 44. 11.* 22.* | 44. 11.* 22.*
5. P | Empfehlungen zur Erfassung und Bewertung von Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 37. | 40. 43. | 41. 45. | 42. 48. | 44. 50. | 44. 50.
6. P | Empfehlungen zur Bewertung von Umlaufvermögen und Passiva in Sonderfällen | 44. 07.* 16.* | 46. 10.* 18.* | 47. 12.* 19.* | 48. 15.* 20.* | 50. 17.* 22.* | 50. 17.* 22.*
7. P | Empfehlungen zur Erstellung einer Konzernbilanz, eines Konsolidierungsberichtes und zu den Konsolidierungsgrundsätzen | 9.* | 12.* | 14.* | 15.* | 17.* | 17.*
8. P | Schulung, Empfehlungen zum Einsatz von Verfahren des E-Learning | 45. | 48. | 50. | 03. * | 05. * | 05. *
9. P | EDV, Empfehlungen zur Erstellung eines Pflichtenheftes | 48. | 52. | 01.* | 03.* | 05.* | 05.*
10. P | Empfehlungen zur Ausgestaltung eines Produktplans (Produktbereiche, Produktgruppen, ggfs. Produkte, ggfs. Tätigkeiten, ggfs. Leistungen) unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der statistischen Ämter | 02.* | 05.* | 07.* | 09.* | 11.* | 11.*
11. P | Empfehlungen zur Erstellung eines produktbezogenen Kennzahlensystems als mögliche Grundlage für einen interkommunalen Vergleich | 15.* | 19.* | 19.* | 20* | 22.* | 22.*
12. P | Empfehlungen zur Ausgestaltung einer Kostenrechnungsrichtlinie | 8.* | 14.* | 14.* | 15.* | 17.* | 17.*
13. P | #REF! | 21.* | 23.* | 24.* | 25.* | 26.* | 26.*
14. P | #REF! | 24.* | 25.* | 25.* | 25.* | 26.* | 26.*